ＧＴ班　　４月２８日分

目標

モニターツアーの成功

グリンツーリズムの浸透

会津でのグリンツーリズム

２７市町村を３つくらいの地域に分けて、広域圏で協力。

モニターツアー対象地域

会津広域圏（１市９町４村）

特に、去年取り上げていない地域。

前期スケジュール

５月

- 他地域でのＧＴ例や参考文献等を参考にＧＴの理解。

- 去年の反省から、問題点の発見。

⇓

自分たちなりのＧＴの共通定義、目的、改善点等、を明確にする。

- 参加側、受け入れ側用のアンケート作成。⇒実施。

- 現地へ足を運び、受け入れ側アンケート実施などの現地調査。

⇓

成功例（坂下）、失敗例（猪苗代？）などの理由を考える。特に失敗例。なぜ失敗したのか。

６月

- アンケート結果などから日程、中身の決定。

- ＰＲ活動の内容決定。

６月下旬～７月

- ＰＲ活動。

夏休み中

- モニターツアー実施。

役割分担

リーダー・・・廣瀬眞太郎

ホームページ・大内優

連絡役・・・・大石邦裕

書記・・・・・坂井勇太